## Hoja1
ID Cambio | Fecha Solicitud | Solicitado por | Módulo/Área | Descripción del cambio requerido | Problema actual | Cómo debería funcionar | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Adjuntos/Capturas | Estado auditoría | Código | Lote recomendado | Hallazgo breve
1 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/pacientes/Nuevo paciente | Agregar documento DUI |  | Que quede en la misma plantilla de donde se crea el paciente | Alta |  | IMPLEMENTADO | CR-001 | B1 · Pacientes y datos compartidos | DUI existe en contrato y formulario.
2 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/pacientes/Nuevo paciente | Agregar carnet de residente | no existe | que se desplace con los demas documentos | Media |  | NO IMPLEMENTADO | CR-002 | B1 · Pacientes y datos compartidos | No existe Carnet de residente.
3 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/pacientes/Exportar |  |  | que se visualicen en orden todos los pacientes |  |  | PARCIAL | CR-003 | B1 · Pacientes y datos compartidos | XLSX/CSV exportan visibles, no alcance total explícito.
4 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | operación/pacientes/+nuevo paciente | que se pueda agregar el documento del resoponsable(DUI) |  | que aparezca el dui |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-004 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Contactos no guardan documento.
5 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Admistracion/medicos y recursos/nuevo profesional | a donde esta +nuevo profesional cambiarlo a nuevo recurso y agregar uno mas + medico para que queden independientes |  |  |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-005 | B2 · Médicos y recursos | Recurso existe; módulo Médico independiente no.
6 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Admistracion/medicos y recursos/nuevo profesional | Agregar junta medica(JVPM) , dui que se suban archivos y dirección a la plantilla del medico y que se pueda editar |  |  |  |  | PARCIAL | CR-006 | B2 · Médicos y recursos | Solo Junta en recurso y base SQL; falta UI Médico.
7 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Admistracion/medicos y recursos/nuevo profesional | en la plantila de nuevo profesional en la casilla de especilidades agregar las categorias: técnico(a) en enfermeria /Teconologo(a) en enfermeria /Licenciada (o) en enfermeria (a)/Supervisor(a)/Licenciado en Terapia respitoria,Licenciado enTerapia física, Nutricionista,Psicologo (a) |  | que se desplacen todas las opciones |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-007 | B2 · Médicos y recursos | No existe catálogo de especialidades.
8 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/Hospitalizacion/+nueva hospitalizacion | A esa plantilla agregar una casilla para poder agregar un archivo ej. Orden medica |  | para que se pueda visualizar toda la informacion del paciente |  |  | PARCIAL | CR-008 | B3 · Hospitalización y agenda | Base SQL para archivos; falta UI/Storage.
9 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/Hospitalizacion/+nueva hospitalizacion | Agregar en la plantilla de nueva hospitalizacion cambiar a donde dice fecha de inicio por fecha de ingreso y que se pueda marcar mas de una fecha |  | que se pueda escoger mas de una fecha de inicio y fin |  |  | PARCIAL | CR-009 | B3 · Hospitalización y agenda | Solo Fecha de inicio en UI; sin múltiples intervalos.
10 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación | Agregar puntual |  | que quede con las misma plantilla del de hospitalización |  |  | REQUIERE DEFINICIÓN | CR-010 | B3 · Hospitalización y agenda | No se define qué entidad es Puntual.
11 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/Cotizaciones | Que se clasifique por categorias |  | para que identifiquemos que es servicio, medicamentos, insumos |  |  | IMPLEMENTADO | CR-011 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Siete categorías implementadas.
12 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/Cotizaciones/nueva cotizaciones | en la busqueda del paciente que se actualice el listado de pacientes ya creados o nuevos creados |  | para la busqueda del nombre del paciente |  |  | IMPLEMENTADO DEMO | CR-012 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Se actualiza en mismo navegador; no multiusuario certificado.
13 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Operación/Cotizaciones/nueva cotizaciones | Agregar abajo del nombre del medico una casilla mas que diga Honorario Medico |  | Eso para tener el de una vez el honorario medico |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-013 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Honorarios genéricos, no vinculados a médico.
14 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Dashboard | Agregar: Datos y graficas de facturacion por mes, cantidad de pacientes por mes (activos e inactivos) |  |  |  |  | REQUIERE DEFINICIÓN | CR-014 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Sin gráficas; falta definir qué es facturación.
15 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Dashboard | Agregar:visitas a medico por mes y graficas para visualizar el cumpliento de metas |  |  |  |  | REQUIERE DEFINICIÓN | CR-015 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Sin médicos/metas ni fórmula.
16 | 2026-06-28 | Analiza en Casa | Dashboard | Visualizar cuantos pacientes son particulares y cuantos por aseguradoras |  |  |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-016 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Dato existe; gráfica/conteo no.
17 | 2026-06-29 | Analiza en Casa | Agenda y turnos | Fecha: Que permita seleccionar mas de 1 dia | Solo se puede seleccionar 1 dia | Debe poder seleccionarse mas de 1 fecha para agendar en mas de 1 dia a la vez |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-017 | B3 · Hospitalización y agenda | Agenda crea un intervalo.
|  | Analiza en Casa | Agenda y turnos | Tipo: agregar turno de 6 horas, 8 horas, puntual | no existe |  |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-018 | B3 · Hospitalización y agenda | No hay presets 6h/8h/Puntual.
|  | Analiza en Casa | Tarjeta de medicamentos | Nueva tarjeta: agregar campo de observaciones: | no existe | Que permita editar diluciones o cuidados especiales de ciertos medicamentos |  |  | NO IMPLEMENTADO | CR-019 | B5 · Medicamentos y balance hídrico | Tarjeta de medicamentos está bloqueada.
|  | Analiza en Casa | Clinica | Agregar: Balance Hidrico | no existe | Al ser un apartado que se lleva en 24 horas y pueden haber 2 enfermeras de 12 horas cada una puede debe poder seguir siendo editado por la enfermera que recibe turno en la noche | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-020 | B5 · Medicamentos y balance hídrico | No existe balance hídrico.
|  | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de EVA | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-021 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe escala EVA.
|  | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | ESCALA DE GASGLOW | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion y automaticamentese sume la puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-022 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe Glasgow; confirmar formulario.
|  | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de Ramsay | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-023 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe Ramsay.
|  | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | Esacala Ecof | no existe | Se debe r seleccionar 1 sola puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-024 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe ECOG; confirmar nombre.
| NOTAS: | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de ESAS | no existe | Se puede poder seleccionar 1 sola puntuacion en cada opcion de 0 a 10 | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-025 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe ESAS.
|  |  | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de karnofky | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-026 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe Karnofsky.
|  |  | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de Dowton | no existe | Se debve seleccionar 1 sola puntuacion en cada opcion. | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-027 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe Downton.
|  |  | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de Dowton | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion en cada opcion. | Baja |  | REQUIERE DEFINICIÓN | CR-028 | B6 · Motor de escalas clínicas | Texto dice Downton; imagen parece Norton. Confirmar.
[6 empty] | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion en cada opcion. | Baja |  | REQUIERE DEFINICIÓN | CR-029 | B6 · Motor de escalas clínicas | Imagen indica Índice Barthel; nombre de fila ausente.
|  | Analiza en Casa | Clinica/ agregar modulo de escalas | Escala de Branden | no existe | Se debe seleccionar 1 sola puntuacion | Baja |  | NO IMPLEMENTADO | CR-030 | B6 · Motor de escalas clínicas | No existe Braden.
| 1.Cuando un usuario crea un paciente, este no se visualiza para los demás usuarios del sistema. Actualmente, el paciente creado solo puede ser visualizado por la persona que realizó su registro. | [7 empty] | PARCIAL | CR-031 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Supabase/RLS existe; demo no comparte localStorage.
| Se requiere: que los pacientes creados sean visibles para todos los usuarios que tengan los permisos correspondientes dentro del sistema. | [7 empty] | CONTINUACIÓN CR-031 | CR-031 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Supabase/RLS existe; demo no comparte localStorage.
| 2. Integrar o importar la base de datos existente de médicos y expedientes al sistema, asegurando que la información sea trasladada correctamente y quede disponible para su consulta y gestión. | [7 empty] | NO IMPLEMENTADO | CR-032 | B7 · Migración de datos | Esquema existe; falta ETL y fuente.

## Resumen auditoría
Analiza en Casa · Auditoría de cambios solicitados
Dato auditado | Valor |  | Indicador | Resultado |  |  |  | Estado | Cantidad
Repositorio | CLinqui7/analiza-en-casa |  | Cambios auditados | 32 |  |  |  | Implementado | 3
Rama | codex/react-full-parity-selenium-100 |  | Implementados / demo | 3 |  |  |  | Parcial | 5
SHA remoto revisado | d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7 |  | Parciales | 5 |  |  |  | No implementado | 19
Fecha de revisión | 2026-09-01 |  | No implementados | 19 |  |  |  | Requiere definición | 5
Base | Excel adjunto + código remoto confirmado |  | Requieren definición | 5 |  |  |  | Conflicto texto/imagen | 2
|  |  | Conflictos de fuente | 2
|  |  | Cobertura implementada | 9.375%
Conclusiones ejecutivas
1 | El Excel no está completo en la plataforma actual.
2 | CH01–CH03 están certificados por video: 43 requisitos. Quedan 167 requisitos de CH04–CH17.
3 | Los cambios más urgentes son multiusuario, médicos, adjuntos de hospitalización, honorario médico y migración de datos.
4 | La demo mock usa localStorage por navegador: no demuestra que otros usuarios vean el paciente nuevo.
5 | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre. | Las capturas revelan dos inconsistencias del Excel: la fila 29 parece Norton aunque el texto dice Downton, y la fila 30 parece Índice Barthel aunque no tiene nombre.
6 | El esquema Supabase contiene varias tablas objetivo, pero una tabla existente no equivale a una función usable.
7 | Primero debe crearse un gate de cambios del Excel; después implementar por lotes sin detener la paridad del video.
Semáforo por lote
Lote | Alcance | Estado actual | Prioridad | Dependencia | Salida | Gate | Observación
B0 | Registro/gate de cambios | No existe | Alta | Excel adjunto | Matriz canónica CR-001…CR-032 | qa:client-changes | Primero
B1 | Pacientes y multiusuario | Parcial | Alta | Supabase real | CR-001–004, 012, 031 | batch B1 | P0
B2 | Médicos y recursos | No implementado | Alta | Storage/RLS | CR-005–007 | batch B2 | Antes de honorarios
B3 | Hospitalización y agenda | Parcial | Alta/Media | Definir Puntual | CR-008–010, 017–018 | batch B3 | Adjuntos y fechas
B4 | Cotizaciones y Dashboard | Parcial | Alta/Media | B2 + definiciones KPI | CR-011–016 | batch B4 | Continuar CH04–CH06
B5 | Medicamentos y balance hídrico | No implementado | Media/Baja | Reglas clínicas | CR-019–020 | batch B5 | Clínica
B6 | Escalas clínicas | No implementado | Baja | Formularios aprobados | CR-021–030 | batch B6 | No inventar scoring
B7 | Migración de datos | No implementado | Alta | Base fuente | CR-032 | batch B7 | Dry-run primero

## Auditoría detallada
Código | Filas origen | ID Excel | Módulo | Requisito normalizado | Estado auditoría | Estado producción | Evidencia actual | Brecha exacta | Relación con video | Lote recomendado | Prioridad | Criterio de aceptación | Fuente
CR-001 | 2 | 1 | Pacientes | Agregar documento DUI en la plantilla de nuevo paciente. | IMPLEMENTADO | DEMO/REACT | Patient admite DUI, Pasaporte y Otro; la UI muestra DUI como opción primaria. | Sin brecha funcional para DUI. Mantener regresión al modificar Pacientes. | CH02-F005 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Alta | Crear/editar un paciente con DUI, validar formato seguro y conservarlo tras recarga. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts
CR-002 | 3 | 2 | Pacientes | Agregar Carnet de residente como tipo de documento. | NO IMPLEMENTADO | NO | El contrato solo contiene DUI, PASSPORT y OTHER. | Falta tipo RESIDENT_CARD/Carnet de residente, etiqueta, validación, importación, exportación y migración. | Cambio adicional; amplía CH02-F005 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Media | El tipo Carnet de residente aparece, se guarda, edita, importa, exporta y no pierde documentos existentes. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts
CR-003 | 4 | 3 | Pacientes · Exportación | Exportar y visualizar en orden todos los pacientes. | PARCIAL | DEMO/REACT | Existe XLSX y CSV real; exporta visiblePatients, es decir, la pestaña/filtro/orden actual. | No existe alcance explícito 'todos los pacientes de la organización' ni selector de alcance. | CH01-F005 / CH02-F002 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Media | Elegir exportar visibles o todos autorizados; XLSX ordenado, con conteo y prueba de permisos. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/patients/page.tsx
CR-004 | 5 | 4 | Pacientes · Contactos | Agregar DUI/documento del responsable o contacto. | NO IMPLEMENTADO | NO | Los contactos solo tienen nombre, teléfono, correo, parentesco, rol, país y principal. | Faltan tipo y número de documento del contacto, validación, protección, edición e importación. | Amplía CH02-F013 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Alta | Cada contacto puede guardar tipo/número de documento sin duplicar ni exponer datos a roles no autorizados. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts
CR-005 | 6 | 5 | Administración · Médicos y recursos | Separar 'Nuevo recurso' y '+ Médico' como altas independientes. | NO IMPLEMENTADO | NO | Existe Registrar recurso de enfermería, pero ROUTE-DOCTORS continúa MISSING. | Falta módulo y alta independiente de médicos, navegación y permisos. | Cambio adicional; prepara CH06/CH11/CH12 | B2 · Médicos y recursos | Alta | Existen botones/rutas independientes, modelos separados y ningún médico se guarda como recurso genérico. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/docs/qa/REACT_ROUTE_PARITY.json
CR-006 | 7 | 6 | Administración · Médicos | Médico con JVPM, DUI, archivos, dirección y edición. | PARCIAL | SOLO FUNDACIÓN | Recurso de enfermería guarda número de Junta; la base SQL contempla doctors y files. | No existe UI de Médico, DUI, dirección, adjuntos, edición ni persistencia React/Supabase completa. | Amplía ROUTE-DOCTORS | B2 · Médicos y recursos | Alta | Crear/editar médico, validar JVPM/DUI como datos administrativos, adjuntar archivos privados y persistir dirección. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical/nursing/page.tsx https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/supabase/migrations/202608260001_initial_schema.sql
CR-007 | 8 | 7 | Administración · Profesionales | Agregar catálogo de especialidades/profesiones solicitado. | NO IMPLEMENTADO | NO | NursingResource no tiene specialty; ROUTE-DOCTORS está ausente. | Falta catálogo tipado, selector, búsqueda, persistencia y edición. | Cambio adicional | B2 · Médicos y recursos | Media | Las opciones del Excel aparecen sin errores, son buscables y se guardan con el profesional. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts
CR-008 | 9 | 8 | Hospitalización | Adjuntar archivo en Nueva hospitalización, por ejemplo orden médica. | PARCIAL | SOLO BASE SQL | La base incluye files y hospitalization_documents; la UI/formulario no tiene adjuntos. | Falta selector, Storage privado, metadatos, descarga segura, permisos, auditoría y pruebas. | Amplía CH03-F005 y futuros CH09/CH10 | B3 · Hospitalización y agenda | Alta | Adjuntar, listar, abrir/descargar y eliminar según permisos; archivo ligado a hospitalización y auditado. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/supabase/migrations/202608260001_initial_schema.sql https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/hospitalizations/page.tsx
CR-009 | 10 | 9 | Hospitalización | Renombrar Fecha de inicio a Fecha de ingreso y permitir inicio/fin o más de una fecha. | PARCIAL | PARCIAL | El contrato tiene startDate y endDate opcional; la UI muestra solo 'Fecha de inicio'. | Falta etiqueta solicitada, fecha de egreso y definición de múltiples intervalos. | Amplía CH03-F004/F005 | B3 · Hospitalización y agenda | Media | Fecha de ingreso/egreso se guarda y calcula duración; múltiples períodos solo tras definición del cliente. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/hospitalizations/page.tsx
CR-010 | 11 | 10 | Operación | Agregar 'Puntual' usando la misma plantilla de hospitalización. | REQUIERE DEFINICIÓN | NO | No existe tipo Puntual; Agenda solo maneja intervalos genéricos. | No está claro si Puntual es hospitalización, visita, turno o tipo de servicio. | Se cruza con CH11 y CR-018 | B3 · Hospitalización y agenda | Media | Cliente define entidad, campos, duración, estados y relación con hospitalización antes de implementar. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/agenda/page.tsx
CR-011 | 12 | 11 | Cotizaciones | Clasificar cotizaciones/ítems por categorías. | IMPLEMENTADO | DEMO/REACT | Existen Servicios, Estudios, Medicamentos, Insumos, Equipos, Honorarios y Extras. | La clasificación está; CH04-CH06 aún deben certificar catálogos y detalle del video. | CH04-F011 / CH05 / CH06 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Alta | Cada línea conserva categoría, se agrupa y persiste; regresión al continuar CH04-CH06. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/packages/contracts/src/index.ts
CR-012 | 13 | 12 | Cotizaciones · Paciente | La búsqueda debe incluir pacientes nuevos o recién creados. | IMPLEMENTADO DEMO | NO CERTIFICADO MULTIUSUARIO | QuoteEditor consulta el array patients actual del Workspace, por lo que ve altas del mismo navegador. | No hay sincronización certificada entre usuarios; en mock cada navegador tiene localStorage propio. | CH03-F012 / CH04-F002 | B1 · Pacientes y datos compartidos | Alta | Paciente creado por usuario A aparece para usuario B autorizado sin pérdida y con aislamiento por organización. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/quotes/page.tsx https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/lib/data-provider.ts
CR-013 | 14 | 13 | Cotizaciones · Honorarios | Agregar Honorario médico debajo del nombre del médico. | NO IMPLEMENTADO | NO | Existe categoría genérica FEES/Honorarios, pero no médico seleccionado ni honorario asociado. | Depende de módulo Médicos y doctor_services; falta campo, cálculo, persistencia y auditoría. | CH06-F005 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Alta | Seleccionar médico muestra honorario configurado/manual autorizado y crea línea FEES trazable. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/quotes/page.tsx
CR-014 | 15 | 14 | Dashboard | Gráficas de facturación por mes y pacientes activos/inactivos por mes. | REQUIERE DEFINICIÓN | NO | Dashboard actual muestra seis métricas del video y mediciones; no hay gráficas mensuales. | Falta definir facturación: cotización, factura emitida, pago aplicado o ingreso; también historial mensual de estado. | Cambio adicional al CH01 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Media | Definir fuente y período; gráfica usa datos persistidos, filtros y no etiqueta cotizaciones como facturación. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/dashboard/page.tsx
CR-015 | 16 | 15 | Dashboard | Visitas por médico al mes y cumplimiento de metas. | REQUIERE DEFINICIÓN | NO | No existe módulo Médico ni meta/goal; Agenda registra recursos y turnos genéricos. | Falta definir visita válida, médico, meta, período, cancelaciones y fórmula de cumplimiento. | Cambio adicional; depende de CH11 y ROUTE-DOCTORS | B4 · Cotizaciones y dashboard | Media | Con definiciones aprobadas, mostrar visitas válidas por médico y porcentaje de meta con drill-down. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/agenda/page.tsx
CR-016 | 17 | 16 | Dashboard | Visualizar pacientes particulares vs. asegurados. | NO IMPLEMENTADO | NO | El dato Regular/Asegurado existe en Patient, pero Dashboard no lo visualiza. | Falta métrica/gráfica, filtros, conteo y manejo de datos incompletos. | Cambio adicional; usa CH02-F008 | B4 · Cotizaciones y dashboard | Media | Conteo y gráfica derivan de insurance.status, cuadran con detalle y respetan permisos. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/dashboard/page.tsx
CR-017 | 18 | 17 | Agenda y turnos | Seleccionar más de un día al agendar. | NO IMPLEMENTADO | NO | Shift usa un startsAt y un endsAt; el formulario crea un solo intervalo. | Falta selección múltiple/recurrencia, vista previa, prevención de duplicados y persistencia por fechas. | CH11 | B3 · Hospitalización y agenda | Media | Seleccionar varias fechas crea turnos independientes o serie definida, sin colisiones ni duplicados. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/agenda/page.tsx
CR-018 | 19 |  | Agenda y turnos | Agregar tipos: turno de 6 horas, 8 horas y puntual. | NO IMPLEMENTADO | NO | La Agenda solo captura inicio y fin manuales; Shift no tiene visitType/preset. | Falta enum/tipo, presets y definición de Puntual. | CH11 / se cruza con CR-010 | B3 · Hospitalización y agenda | Media | Elegir 6h/8h ajusta fin de forma verificable; Puntual usa duración/regla aprobada o queda bloqueado. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/agenda/page.tsx
CR-019 | 20 |  | Tarjeta de medicamentos | Agregar observaciones para diluciones o cuidados especiales. | NO IMPLEMENTADO | NO | La ruta de Tarjetas de medicamentos solo muestra bloqueo informativo. | No existe creación de tarjeta, ítems, observaciones, firma, administración ni persistencia React. | CH10 | B5 · Medicamentos y balance hídrico | Media | Tarjeta en borrador permite observación por ítem/general, firma/bloqueo según reglas y trazabilidad. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical/medication-cards/page.tsx
CR-020 | 21 |  | Clínica | Agregar Balance hídrico de 24 horas editable por enfermeras de turnos sucesivos. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe contrato, colección, ruta ni acción de balance hídrico. | Faltan ingresos/egresos, períodos, autoría por entrada, cierre, edición concurrente y auditoría. | Cambio clínico adicional; relacionado con CH17 | B5 · Medicamentos y balance hídrico | Baja | Entradas append-only por turno, totales 24h, permisos de enfermería, concurrencia segura y cierre auditado. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-021 | 22 |  | Clínica · Escalas | Escala EVA con una sola puntuación. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe módulo/contrato de escalas clínicas. | Falta versión oficial aprobada, UI, scoring, persistencia, autor, fecha y auditoría. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Usar formulario/versionado aprobado por cliente; una selección, guardar resultado sin interpretación automática. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-022 | 23 |  | Clínica · Escalas | Escala de Glasgow con selección y suma automática. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe módulo/contrato de escalas clínicas. | El Excel dice 'Gasglow'; se requiere confirmar versión/campos oficiales antes de calcular. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Cada dominio aprobado permite una opción y el total se calcula según configuración versionada. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-023 | 24 |  | Clínica · Escalas | Escala de Ramsay con una sola puntuación. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | Falta formulario/versionado aprobado y registro clínico. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Selección única, persistencia, autor, fecha y sin interpretación no aprobada. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-024 | 25 |  | Clínica · Escalas | Escala ECOG con una sola puntuación. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | El Excel dice 'Ecof'; confirmar que se refiere a ECOG y su versión. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Catálogo aprobado, selección única, persistencia y trazabilidad. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-025 | 26 |  | Clínica · Escalas | Escala ESAS con una puntuación de 0 a 10 por opción. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | Falta lista oficial de dominios, versión, reglas de incompletos y presentación. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Una respuesta por dominio aprobado, validación 0–10, guardado y visualización histórica. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-026 | 27 |  | Clínica · Escalas | Escala Karnofsky con una sola puntuación. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | El Excel dice 'karnofky'; confirmar versión y opciones. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Selección única sobre versión aprobada, persistencia y auditoría. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-027 | 28 |  | Clínica · Escalas | Escala Downton con una puntuación por opción. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | Falta formulario/versionado oficial y suma/interpretación aprobada. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Una respuesta por ítem, cálculo configurado y registro versionado. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-028 | 29 |  | Clínica · Escalas | La celda dice Downton, pero la captura adjunta parece corresponder a la Escala de Norton. | REQUIERE DEFINICIÓN | NO | La imagen muestra dominios Estado físico general, Estado mental, Movilidad, Actividad e Incontinencia, distintos de Downton. | Conflicto entre el texto de la fila y la captura. Confirmar que la escala solicitada es Norton y aportar versión aprobada. | Cambio clínico adicional · conflicto texto/adjunto | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Confirmación escrita de nombre/versión; luego una respuesta por dominio, total configurado y trazabilidad. | Fuente: fila 29 y captura incrustada del Excel adjunto
CR-029 | 30 |  | Clínica · Escalas | La fila no tiene nombre, pero la captura adjunta está titulada Índice Barthel. | REQUIERE DEFINICIÓN | NO | La imagen muestra actividades como comer, transferencias, aseo, retrete, baño, movilidad, escaleras, vestido y continencia. | El texto de la fila está incompleto. Confirmar que se solicita Índice Barthel y cuál versión/puntuación institucional. | Cambio clínico adicional · nombre ausente | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Confirmación de versión aprobada; una selección por actividad, suma configurada, autor, fecha e historial. | Fuente: fila 30 y captura incrustada del Excel adjunto
CR-030 | 31 |  | Clínica · Escalas | Escala Braden con una sola puntuación por opción. | NO IMPLEMENTADO | NO | No existe motor de escalas. | El Excel dice 'Branden'; confirmar Braden y el formulario/versionado aprobado. | Cambio clínico adicional | B6 · Motor de escalas clínicas | Baja | Una respuesta por ítem, cálculo aprobado, autoría, fecha e historial. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/tree/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/app/(workspace)/clinical
CR-031 | 33–34 |  | Pacientes · Multiusuario | Paciente creado por un usuario debe ser visible para los demás usuarios con permisos. | PARCIAL | ARQUITECTURA, NO E2E | Existe Supabase Auth/DataProvider y RLS por organización; el modo demo usa localStorage por navegador. | No está certificado el flujo entre dos usuarios, Realtime/refetch, adapters de filas ni despliegue Supabase real. | Cambio transversal | B1 · Pacientes y datos compartidos | Alta | Usuario A crea; usuario B mismo org/permiso ve; otro org no; actualización tras Realtime o refetch; auditoría. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/apps/web/src/lib/data-provider.ts https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/supabase/migrations/202608260002_security_rls_functions.sql
CR-032 | 35 |  | Migración de datos | Importar la base existente de médicos y expedientes. | NO IMPLEMENTADO | NO | Existe esquema destino amplio, pero no pipeline de importación ni mapeo de la fuente existente. | Falta export/dump fuente, diccionario, ETL, dry-run, deduplicación, conciliación, adjuntos, rollback y acta. | Cambio transversal / salida a producción | B7 · Migración de datos | Alta | Dry-run con conteos y errores; migración idempotente; reconciliación; rollback; aprobación antes de producción. | https://github.com/CLinqui7/analiza-en-casa/blob/d6b17572d82872e2045c8247abdc7e76a2d367b7/supabase/migrations/202608260001_initial_schema.sql

## Plan por lotes
Plan de implementación y certificación
Orden | Lote | Alcance | Dependencias / decisiones | Resultado esperado | Gate de cierre | Siguiente paso
1 | B0 | Crear registro canónico del Excel y gates | Archivo fuente intacto; SHA remoto | CR-001…CR-032 trazados contra código/video/tests | qa:client-changes + anti-falso PASS | B1
2 | B1 | Pacientes, responsable y multiusuario | Supabase real, adapters, RLS, Realtime/refetch | Carnet residente, DUI de contacto, export scope, visibilidad entre usuarios | Playwright 2 contextos + RLS + Selenium | CH04/B2
3 | CH04 | Continuar paridad del video en Cotización general | B0 leído; mantener certificaciones CH01–CH03 | CH04 cerrado, incluida búsqueda dinámica de pacientes | qa:video-parity CH04 | B2
4 | B2 | Médicos y recursos separados | Definir archivos privados y especialidades | Alta/edición Médico y Recurso; JVPM/DUI/dirección/adjuntos | qa:client-changes B2 | CH05–CH06
5 | CH05–CH06 + B4 | Catálogos de cotización, honorarios y dashboard base | B2; definir facturación/metas | Honorario médico, categorías y KPIs sin métricas falsas | video gates + client gate | B3
6 | B3 | Hospitalización y Agenda | Definir Puntual y múltiples períodos | Adjuntos, ingreso/egreso, fechas múltiples y presets | qa:client-changes B3 | CH07+
7 | B5 | Tarjeta de medicamentos y balance hídrico | Contrato clínico, firma/corrección | Observaciones, balance 24h por turnos y auditoría | clinical safety + E2E | B6
8 | B6 | Motor versionado de escalas | Formularios oficiales aprobados | EVA, Glasgow, Ramsay, ECOG, ESAS, Karnofsky, Downton, Braden | config version + tests + audit | B7
9 | B7 | Migración de médicos y expedientes | Dump/export fuente y diccionario | Dry-run, conciliación, idempotencia y rollback | migration reconciliation | Release
10 | B8 | Finalizar CH04–CH17 y release global | Todos los lotes anteriores | 210 requisitos + cambios Excel certificados en un HEAD | Playwright/Selenium global x2 + anti-fake | Producción
Base del análisis: Excel adjunto + rama remota codex/react-full-parity-selenium-100 en SHA d6b17572. Los cambios locales no publicados por Codex no están incluidos.